ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения «Дармавоз.рф»

Редакция 2.0

Документ определяет цели, архитектуру, состав работ, функциональные и нефункциональные требования,
этапы реализации, недельные спринты, критерии приёмки и границы проекта «Дармавоз.рф».

г. Тюмень
2026 г.

1. Общие положения

1. Наименование проекта: «Дармавоз.рф».

2. Назначение проекта: создание цифровой платформы для управления заказами на доставку сыпучих материалов, автоматизации коммуникаций с клиентами и водителями, повышения прозрачности, управляемости и масштабируемости операционного процесса.

3. Настоящее техническое задание определяет состав программного продукта, требования к функциям, ограничения, этапность, недельный план реализации и критерии приёмки.

4. Техническое задание применяется как основной рабочий документ проекта и как приложение к договору на разработку.

5. Финансовые условия, порядок оплаты, порядок передачи исключительных прав и иные юридические обязательства сторон определяются договором и не являются предметом настоящего технического задания.

2. Цели проекта и ожидаемый результат

— перевести текущую модель работы из ручного диспетчерского режима в управляемую цифровую систему;

— автоматизировать первичную обработку клиентских обращений, выделение параметров заказа и дозаполнение недостающих данных с помощью ИИ;

— перевести существенную долю коммуникаций по заказам в цифровые каналы и снизить зависимость от телефонных звонков;

— формализовать заказы, статусы, подтверждения, историю событий, рейтинг и дисциплину водителей;

— создать фундамент для дальнейшей работы клиента, водителя, логиста и управляющего в единой платформе, включая мобильные приложения и картографические модули.

2.1. Ключевые результаты проекта

— единый реестр клиентов, обращений, заказов, перевозчиков, статусов и событий;

— ИИ-обработка входящих обращений и формирование структурированной карточки заказа;

— диспетчерское ядро: распределение, подтверждение, статусы, таймеры, журнал событий;

— интеграции с Авито для клиентских обращений и MAX либо согласованным мессенджером для водителей на MVP-этапе;

— web-интерфейс логиста и управленческий контур руководителя;

— мобильное приложение клиента и мобильное приложение водителя на полном контуре проекта;

— картографический модуль, координаты заказов и логика назначения ближайшего подходящего водителя на втором этапе.

3. Термины, роли и базовые принципы доступа

1. Клиент — лицо, инициирующее запрос на доставку сыпучих материалов.

2. Логист — сотрудник, контролирующий обработку заявок, подтверждение карточек заказов, распределение и исключительные ситуации.

3. Водитель — исполнитель доставки, принимающий и сопровождающий заказ.

4. Управляющий — руководитель или собственник, контролирующий показатели, дисциплину, загрузку и эффективность системы.

5. Администратор — пользователь административного контура, управляющий учётными записями, ролями, справочниками, системными настройками и служебными параметрами.

6. ИИ-модуль — программный компонент, выполняющий анализ сообщений, классификацию обращений, извлечение параметров заказа, уточняющий диалог и формирование нормализованной карточки заявки.

7. Диспетчерское ядро — центральная серверная логика, обеспечивающая работу с заказами, статусами, назначениями, рейтингами, уведомлениями, таймерами и журналом событий.

3.1. Базовая ролевая модель

| Роль | Базовое назначение | Ключевые права |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Служебное управление системой | пользователи, роли, справочники, настройки, служебные параметры |
| Логист | Операционная обработка заказов | просмотр обращений, подтверждение карточек, запуск распределения, ручное вмешательство |
| Управляющий | Контроль и аналитика | просмотр показателей, дисциплины, загрузки, read-only доступ к аналитике |
| Водитель | Исполнение заказов | получение офферов, подтверждение/отказ, статусы выполнения, геопозиция в mobile |

3.2. Принцип развития ролей

— на первом этапе применяется минимально необходимая ролевая модель;

— тонкие настройки прав по территориям, типам сущностей, отдельным действиям и организационной структуре не входят в обязательный объём MVP;

— изменения ролей и полномочий фиксируются в рабочей спецификации без изменения общей логики настоящего ТЗ.

4. Текущая модель работы (AS-IS)

4.1. Текущий путь клиента

— клиент пишет в Авито либо звонит логисту;

— параметры заказа передаются в свободной форме и уточняются вручную;

— клиент ожидает, пока логист подберёт исполнителя и вернётся с ответом;

— статус заказа обычно не прозрачен и зависит от ручной коммуникации.

4.2. Текущий путь логиста

— логист вручную читает переписку и уточняет детали;

— логист держит в памяти, кто из водителей может поехать и в каком он фактическом статусе;

— распределение заказов строится на личном опыте, ручном приоритете и неформальном рейтинге;

— коммуникации с водителями ведутся через звонки и сообщения без единой системы статусов, таймеров и истории.

4.3. Текущий путь водителя

— водитель ожидает личного контакта от логиста;

— подтверждение заказа даётся вручную, без стандартизированного сценария;

— статус «свободен / занят / недоступен» не фиксируется централизованно;

— отсутствует прозрачная история реакций, отказов, таймаутов и дисциплины.

4.4. Текущий путь управляющего

— управляющий не видит в цифрах весь поток обращений, время обработки, потери заказов и дисциплину перевозчиков;

— управление опирается на опыт и память отдельных сотрудников, а не на централизованные данные;

— сложно объективно понять, какие водители действительно загружены, а какие получают заказы по привычке.

4.5. Ограничения текущей модели

— высокая зависимость от конкретного логиста;

— ограниченная масштабируемость при росте потока заявок и числа перевозчиков;

— непрозрачность распределения заказов и недостаточная управляемость;

— невозможность качественной аналитики и объективной оценки эффективности;

— невозможность бесшовно перейти к мобильному контуру без предварительной формализации ядра.

5. Целевая модель работы (TO-BE)

5.1. После завершения этапа 1 — MVP диспетчеризации в мессенджерах

— клиентские обращения из Авито автоматически анализируются ИИ-модулем;

— из сообщений извлекаются параметры заказа, а при недостатке данных ИИ задаёт уточняющие вопросы;

— логист получает не сырой чат, а нормализованную карточку заказа либо неполный черновик с явным перечнем недостающих полей;

— диспетчерское ядро направляет уведомления водителям через MAX либо согласованный мессенджер, фиксирует подтверждения, статусы, отказы и таймауты;

— распределение выполняется по ручному приоритету / рейтингу водителей с учётом занятости и доступности;

— все события сохраняются в системе, а управляющий получает базовую операционную аналитику.

5.2. После завершения этапа 2 — полнофункциональная мобильная версия

— клиенты смогут оформлять заказы через мобильное приложение, веб-интерфейс и мессенджеры;

— водители будут работать через собственное мобильное приложение со статусами, push-уведомлениями, историей и рейтингом;

— в систему будут встроены карты, координаты заказов, геопозиция водителей и логика выбора ближайшего подходящего водителя;

— система обеспечит сквозной контроль жизненного цикла заказа, расширенную аналитику, рейтингование и управляемую масштабируемость;

— основная доля стандартных коммуникаций по заказам будет вестись через цифровые каналы; телефон останется резервным каналом для исключительных случаев.

6. Общая архитектура решения

1. Архитектура строится по модульному принципу с выделением серверного ядра, интеграционного контура, административных интерфейсов и мобильных клиентов.

2. Первый этап сохраняет единое серверное ядро и откладывает мобильные клиенты до тех пор, пока не будет стабилизирована операционная логика заказов, уведомлений, подтверждений и статусов.

3. Второй этап использует ранее созданное ядро и подключает к нему мобильные приложения, картографический слой и геологику, не дублируя бизнес-логику.

6.1. Основные подсистемы

— Backend API на Python / FastAPI.

— PostgreSQL как основная реляционная база данных.

— Redis для фоновых задач, очередей, таймеров и временных состояний распределения.

— Интеграционный модуль Авито.

— Интеграционный модуль MAX либо согласованного мессенджера.

— ИИ-модуль обработки клиентских обращений.

— Web-панель логиста и управляющего.

— Мобильное приложение клиента на Flutter.

— Мобильное приложение водителя на Flutter.

— Картографический модуль и контур геоданных.

6.2. Базовая логика потоков

— Сообщения клиента поступают из канала Авито в backend, проходят через ИИ-обработку, после чего формируется карточка заказа.

— Диспетчерское ядро инициирует цикл распределения заказа, направляет предложения водителям, принимает подтверждения, обновляет статусы и сохраняет историю событий.

— На первом этапе заказ уходит самому приоритетному из подходящих свободных водителей.

— На втором этапе логика распределения расширяется геоданными и алгоритмом выбора ближайшего подходящего водителя.

— Управленческие и операционные интерфейсы работают с централизованной моделью данных.

7. Функциональные требования

7.1. Модуль обработки клиентских обращений

— приём входящих сообщений из Авито;

— классификация обращений: новый заказ, уточнение по заказу, вопрос, нецелевое сообщение;

— извлечение параметров заказа из свободного текста;

— формирование черновика или готовой карточки заказа;

— автоматическое уточнение недостающих данных;

— передача нестандартных кейсов логисту.

7.1.1. Логика LLM

— ИИ-модуль реализуется с использованием API OpenAI либо эквивалентной согласованной LLM-платформы.

— На первом этапе допускается использование модели класса GPT-4o-mini или эквивалентной по качеству и стоимости модели.

— Логика работы: входящее сообщение → классификация обращения → извлечение параметров → проверка полноты → уточняющий вопрос при недостатке данных → формирование карточки заказа либо передача кейса логисту.

— Заказчик предоставляет и оплачивает API-ключи и тарифы внешнего ИИ-провайдера.

— Целевой ориентир качества для первого этапа — корректное извлечение не менее 85% ключевых полей заказа на согласованной тестовой выборке типовых диалогов.

— ИИ-модуль не должен придумывать отсутствующие данные; при неполноте или неоднозначности информация должна быть уточнена либо переведена в ручную обработку.

7.2. Модуль заказов

— создание, редактирование и хранение заказов;

— поддержка жизненного цикла заказа: новый, в обработке, распределяется, назначен, в работе, завершён, отменён;

— хранение параметров заказа: материал, объём, адреса, координаты, комментарии, источник обращения, время, клиент;

— журнал изменений по заказу.

7.3. Модуль водителей и перевозчиков

— создание и редактирование профилей водителей;

— фиксация доступности: на связи, свободен, занят, недоступен;

— хранение истории реакции на предложения и статистики дисциплины;

— ручной приоритет / рейтинг на первом этапе;

— расширяемый алгоритмический рейтинг на втором этапе.

7.4. Модуль распределения

— запуск автоматического распределения по команде логиста;

— формирование очереди подходящих водителей на основе статуса, занятости, типа перевозки и иных критериев;

— на первом этапе — распределение по ручному приоритету и занятости;

— на втором этапе — распределение с учётом координат, расстояния, дисциплины и рейтинга;

— направление предложения водителю с таймером ответа;

— фиксация вариантов ответа: принял, отказался, не ответил;

— переход к следующему кандидату при таймауте или отказе;

— закрепление заказа за принявшим водителем.

7.5. Модуль уведомлений

— уведомления водителям через MAX либо согласованный канал на первом этапе;

— системные уведомления логисту и управляющему в интерфейсе;

— подготовка архитектуры под push-уведомления и дополнительные каналы связи;

— push-уведомления для клиента и водителя на втором этапе.

7.6. Интерфейс логиста

— просмотр входящих обращений, заказов и статусов;

— подтверждение, корректировка и запуск распределения;

— ручное вмешательство в исключительных случаях;

— просмотр истории коммуникаций, журнала событий и статусов доставки.

7.7. Интерфейс управляющего

— сводные показатели по обращениям, заказам, водителям и времени обработки;

— просмотр дисциплины подтверждений и отказов;

— контроль загрузки и прозрачности распределения;

— на первом этапе — базовая read-only аналитика;

— на втором этапе — расширенная аналитика, причины потерь, сравнение водителей, показатели SLA.

7.8. Мобильные приложения полного контура

— клиентское приложение: создание и сопровождение заказов, история, уведомления, карта, статусы;

— водительское приложение: приём заказов, статусы выполнения, геопозиция, история, рейтинг, уведомления;

— мобильные приложения разрабатываются на Flutter с единой кроссплатформенной кодовой базой для Android и iOS;

— общая серверная логика, API-контракты, модели данных, авторизация, статусы и уведомления проектируются так, чтобы подключение Flutter-клиентов не требовало переработки ядра.

7.9. Картографический и геологический модуль

— выбор и отображение адреса / точки заказа на карте;

— геокодирование адресов и хранение координат;

— отображение точки погрузки и точки выгрузки для водителя;

— передача текущей геопозиции водителя;

— определение расстояния между заказом и водителем;

— логика выбора ближайшего подходящего водителя на втором этапе;

— подготовка к переходу в внешний навигатор и к дальнейшему расширению маршрутного контура.

8. Нефункциональные требования

— использование Docker-контейнеризации для развёртывания сервисов;

— разделение контуров разработки, тестирования и продуктивной среды;

— хранение конфигурации и секретов вне исходного кода;

— логирование действий пользователей и системных событий;

— резервное копирование базы данных и критичных конфигураций;

— надёжная обработка ошибок интеграций с внешними сервисами;

— масштабируемость архитектуры под увеличение числа заказов, перевозчиков и каналов;

— безопасная аутентификация и разграничение ролей доступа;

— сбор операционных метрик и возможность мониторинга состояния сервисов.

8.1. Инфраструктура и эксплуатационный контур

— инфраструктура для разработки, тестирования и продуктивной эксплуатации предоставляется и оплачивается заказчиком по согласованной спецификации;

— разработка и развёртывание выполняются с использованием Docker-контейнеризации;

— конфигурация, ключи интеграций, токены, API-ключи, пароли и иные секреты должны храниться вне исходного кода;

— система должна предусматривать журналирование прикладных и технических событий, достаточное для диагностики ошибок интеграций, восстановления хода обработки заказа и аудита действий операторов;

— расходы на платные внешние сервисы, включая API Авито, AI API, сервисы уведомлений, домены, облачную инфраструктуру, сертификаты и иные компоненты эксплуатационного контура, несёт заказчик, если иное не зафиксировано отдельным письменным соглашением.

9. Интеграции и внешние зависимости

— для канала Авито предполагается использование официального платного API Авито, предоставляемого заказчиком;

— для канала MAX предполагается использование официального API выбранного мессенджера при условии наличия методов, достаточных для отправки сообщений, предоставления пользователю действий подтверждения и получения ответов в систему;

— при отсутствии необходимых методов, ограничениях платформы или изменении правил использования стороны согласуют альтернативный канал без изменения бизнес-цели этапа; допустимыми заменами могут рассматриваться Telegram, WhatsApp Business API либо иной согласованный мессенджер;

— все внешние интеграции реализуются с учётом ограничений по квотам, авторизации, формату данных, задержкам доставки сообщений и политик использования сторонних платформ;

— исполнитель обеспечивает корректную обработку ошибок и технических сбоев интеграционного уровня, но не несёт ответственности за недоступность или изменения со стороны внешнего сервиса.

10. Модель данных верхнего уровня

— клиент;

— канал обращения;

— обращение / диалог;

— сообщение;

— заказ;

— водитель;

— статус водителя;

— ручной приоритет / рейтинг водителя;

— предложение заказа водителю;

— подтверждение / отказ / таймаут;

— событие системы;

— геоданные заказа;

— геопозиция водителя;

— пользователь административного интерфейса;

— роль и права доступа;

— аналитическая метрика.

11. Этапы реализации проекта

11.1. Этап 1. MVP диспетчеризации в мессенджерах

— инфраструктурный каркас и backend-ядро;

— интеграция канала Авито для входящих клиентских обращений;

— ИИ-обработка сообщений клиента, извлечение полей и дозаполнение недостающих данных;

— web-интерфейс логиста;

— интеграция MAX либо согласованного мессенджера для взаимодействия с водителями;

— логика распределения, подтверждений, статусов, таймеров и журнала событий;

— ручной приоритет / рейтинг водителей с учётом занятости;

— базовая аналитика управляющего.

11.2. Этап 2. Полнофункциональная мобильная версия

— рефакторинг и стабилизация ядра под мобильный контур;

— проектирование и разработка мобильного приложения клиента;

— проектирование и разработка мобильного приложения водителя;

— карты, геокодирование, координаты заказов и геопозиция водителей;

— логика выбора ближайшего подходящего водителя;

— push-уведомления;

— рейтинг и дисциплина водителей;

— расширенная аналитика и финальная стабилизация платформы.

12. Недельный спринтовый план

12.1. Спринт 1. Инициация архитектуры и среды

Этап: Этап 1. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— создана структура проекта backend и базовый репозиторий;

— настроены FastAPI, Docker, docker-compose, PostgreSQL и Redis;

— подняты endpoint /health и /docs;

— настроен базовый config через .env;

— создан файл architecture.md и каркас автодокументирования проекта.

12.2. Спринт 2. База данных, роли, авторизация, базовые сущности

Этап: Этап 1. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— настроены Alembic и первичные миграции;

— созданы таблицы users, roles, clients, orders, drivers, events;

— реализована JWT-авторизация;

— реализованы роли администратор, логист, управляющий;

— защищены административные API и подготовлен seed базовых ролей.

12.3. Спринт 3. Интеграция Авито и контур обращений

Этап: Этап 1. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализована интеграция с официальным API Авито;

— входящие сообщения клиентов сохраняются в системе;

— созданы сущности диалога, сообщения и канала обращения;

— обращения связываются с клиентом и будущим заказом;

— реализовано логирование и обработка ошибок интеграции.

12.4. Спринт 4. ИИ-классификация и извлечение параметров заказа

Этап: Этап 1. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— подключён OpenAI API;

— реализована классификация сообщений: заказ, уточнение, вопрос, нецелевое обращение;

— реализовано извлечение полей заказа из свободного текста;

— ответ LLM приводится к валидируемой JSON-структуре;

— создаётся черновик заказа на основе ИИ-анализа.

12.5. Спринт 5. ИИ-дозаполнение и интерфейс логиста

Этап: Этап 1. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— при недостатке данных ИИ формирует уточняющие вопросы клиенту;

— реализована логика повторного анализа ответа клиента;

— логист видит обращение, черновик заказа и вывод ИИ в web-интерфейсе;

— логист может подтвердить карточку, поправить данные и перевести заказ в распределение;

— реализованы фильтры и поиск по обращениям и заказам.

12.6. Спринт 6. Мессенджер водителей, распределение и стабилизация MVP

Этап: Этап 1. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализована интеграция с MAX либо согласованным мессенджером;

— водитель получает оффер по заказу и может принять либо отказаться;

— реализован ручной приоритет / рейтинг водителей и учёт занятости;

— реализованы таймеры ответа через Redis и переход к следующему кандидату;

— проведено end-to-end тестирование полного контура MVP и исправлены критические ошибки.

12.7. Спринт 7. Стабилизация ядра и расширение модели данных

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— выполнен рефакторинг MVP-кода и уточнение API-контрактов;

— добавлены поля под координаты, push-токены, рейтинг и дисциплину;

— разделены административный, клиентский и водительский контуры;

— подготовлена модель данных под карты, геоданные и mobile;

— доработан architecture.md по фактическому состоянию системы.

12.8. Спринт 8. Проектирование мобильного UX

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— зафиксирован перечень экранов клиентского приложения;

— зафиксирован перечень экранов водительского приложения;

— описаны пользовательские сценарии и экранные состояния;

— подготовлены и согласованы прототипы / макеты;

— утверждены основные API-контракты mobile-контура.

12.9. Спринт 9. Flutter-каркас приложений

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— создан Flutter-проект с единой кодовой базой;

— реализована базовая навигация и окружения сборки;

— настроена работа с backend API;

— подготовлены dev-сборки клиентского и водительского контуров;

— заложена архитектура приложения под дальнейшее расширение экранов.

12.10. Спринт 10. Клиентское приложение: авторизация и профиль

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализована авторизация клиента;

— реализован профиль клиента и хранение сессии;

— настроена связка приложения клиента с backend;

— подготовлены базовые экраны входа и профиля;

— обеспечена работа с токенами и безопасной сессией пользователя.

12.11. Спринт 11. Клиентское приложение: создание заказа

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализован экран создания заказа;

— добавлены поля материала, объёма, адреса, времени и комментария;

— заказ отправляется в backend и появляется в общей системе;

— реализована валидация полей;

— пользователь получает подтверждение успешного создания заказа.

12.12. Спринт 12. Карты клиента: адреса и точки заказа

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализован выбор адреса / точки заказа на карте;

— реализовано геокодирование адреса;

— сохраняются координаты точки заказа;

— реализовано отображение точки в карточке заказа;

— заказ хранит и текст адреса, и координаты.

12.13. Спринт 13. Клиентское приложение: история и статусы

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализован список заказов клиента;

— реализована карточка заказа со статусом и адресом;

— отображаются статусы заказа и история заказов;

— данные синхронизируются с backend;

— клиент получает прозрачность по жизненному циклу своего заказа.

12.14. Спринт 14. Водительское приложение: авторизация и профиль

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализована авторизация водителя;

— реализован профиль водителя и экран текущего статуса;

— реализовано изменение доступности: свободен, занят, недоступен;

— синхронизация статуса работает с backend;

— подготовлен вход в рабочий режим приложения водителя.

12.15. Спринт 15. Водительское приложение: приём заказов

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализован экран входящих предложений;

— водитель видит параметры заказа и может принять либо отказаться;

— ответы уходят в backend;

— заказ закрепляется за водителем через приложение;

— подготовлен переходный режим между мессенджерным и мобильным контуром.

12.16. Спринт 16. Карты водителя и навигационный контур

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— в приложении водителя отображаются точки погрузки и выгрузки;

— реализован экран активного заказа с картой;

— реализована кнопка перехода в внешний навигатор;

— заказ содержит координаты и маршрутные данные;

— подготовлен базовый картографический контур водителя.

12.17. Спринт 17. Геопозиция водителей

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— приложение водителя передаёт текущие координаты;

— координаты сохраняются в backend;

— реализована актуальная геопозиция водителя;

— настроены частота обновления и защита от невалидных геоданных;

— подготовлена основа для геораспределения заказов.

12.18. Спринт 18. Логика ближайшего водителя

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— система рассчитывает расстояние между заказом и водителями;

— отбираются только свободные и подходящие исполнители;

— реализован скоринг по расстоянию, статусу, рейтингу и занятости;

— заказ направляется ближайшему подходящему водителю;

— при отказе или таймауте предложение уходит следующему кандидату.

12.19. Спринт 19. Статусы выполнения заказа в приложении водителя

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализованы статусы: принял, выехал, прибыл, в работе, завершил;

— реализован экран активного заказа;

— история этапов сохраняется в системе;

— логист и клиент видят актуальный этап выполнения;

— подготовлена база для будущего трекинга движения.

12.20. Спринт 20. Push-уведомления

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— подключены push-уведомления для клиента и водителя;

— клиент получает уведомления по изменениям статуса заказа;

— водитель получает уведомления о новых предложениях и изменениях;

— реализована регистрация push-токенов и логирование отправок;

— подготовлен fallback-контур уведомлений.

12.21. Спринт 21. Рейтинг и дисциплина водителей

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализована модель рейтинга водителя;

— учитываются принятия, отказы, таймауты и завершённые заказы;

— реализована история изменения рейтинга;

— ведётся журнал ручного изменения приоритета;

— рейтинг может использоваться в логике распределения.

12.22. Спринт 22. Кабинет управляющего и расширенная аналитика

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— реализована аналитика по обращениям, заказам, назначениям, отказам и таймаутам;

— считается среднее время обработки и назначения заказа;

— реализовано сравнение эффективности водителей;

— выводятся причины потерь заказов;

— подготовлена основа для SLA-контроля.

12.23. Спринт 23. Улучшение интерфейсов и унификация UX

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— улучшены интерфейсы логиста, клиента и водителя;

— внедрены согласованные UX-доработки по макетам;

— устранены основные разрывы между web и mobile;

— подготовлены сборки для приёмочного тестирования;

— обновлены пользовательские инструкции по базовым сценариям.

12.24. Спринт 24. Финальная стабилизация и подготовка к передаче

Этап: Этап 2. Формат: недельный спринт с завершённым проверяемым результатом.

— проведено end-to-end тестирование всей системы;

— исправлены критические ошибки;

— проверены интеграции Авито, OpenAI, MAX / согласованного канала, карт и push;

— подготовлены инструкции по развёртыванию и эксплуатации;

— подготовлены финальные сборки приложений и финальный контур для приёмки заказчиком.

13. Требования к UX-проектированию и макетам

1. Интерфейсы web-панели и мобильных приложений разрабатываются на основании согласованных сторонами макетов, схем экранов или прототипов, подготовленных в Figma либо ином согласованном инструменте проектирования.

2. До начала вёрстки и детальной реализации экранов подлежат согласованию как минимум: состав экранов, структура навигации, основные состояния интерфейсов, перечень полей и сценарии ключевых действий пользователей.

3. Изменения макетов, навигационной структуры, пользовательских сценариев и состава экранов после начала вёрстки и разработки соответствующих интерфейсов рассматриваются как изменение требований и согласуются отдельно.

4. Отсутствие отдельного pixel-perfect требования не освобождает исполнителя от обязанности обеспечить профессиональный, читаемый и функционально корректный интерфейс, соответствующий согласованным макетам и роли пользователя.

14. Критерии приёмки

— реализованы и доступны основные сущности, роли и пользовательские сценарии, предусмотренные соответствующим этапом;

— работоспособность подтверждена демонстрацией на тестовом стенде или ином согласованном окружении;

— ключевые интеграционные сценарии выполняются без критических ошибок;

— данные о заказах, статусах, ответах водителей, рейтинге и событиях сохраняются и отображаются в системе;

— основные ограничения, исключения и нештатные ситуации обрабатываются согласно реализованной логике этапа;

— критические дефекты, препятствующие целевому использованию этапа, устранены;

— заказчику предоставлен доступ к результату этапа и пояснения по использованию;

— для этапов, включающих пользовательские интерфейсы, приёмка осуществляется в отношении реализации функционала на базе предварительно согласованных макетов и пользовательских сценариев.

15. Границы проекта и исключения

— настоящее ТЗ фиксирует общую рамку проекта, но не описывает каждый UI-элемент, текст кнопки или микросценарий на уровне пиксельной спецификации;

— изменения бизнес-логики, не предусмотренные настоящим ТЗ, согласуются отдельно и могут оформляться как дополнительные работы;

— окончательный способ подключения внешних платформ зависит от фактически доступных технических механизмов и допустимых правил использования;

— финансовые условия, тарифы сторонних сервисов и эксплуатационные расходы определяются отдельными документами;

— утверждение макетов, сценариев интерфейса, текстов системных сообщений и иных UX-деталей может оформляться отдельными приложениями, ссылками на Figma, рабочими спецификациями или письменными согласованиями в электронной переписке.

16. Требования к документированию и передаче результата

— исходный код должен вестись в системе контроля версий;

— по мере завершения этапов формируются инструкции по развёртыванию и эксплуатации в объёме, достаточном для сопровождения;

— в проекте поддерживается актуальный файл architecture.md как единый источник истины по архитектуре, ключевым потокам, моделям данных и архитектурным решениям;

— в части, где это целесообразно, поддерживается автоматическое обновление документируемых блоков архитектуры после миграций и ключевых изменений проекта;

— заказчику передаются результаты этапов через доступ к тестовому контуру, демонстрацию, документацию и иные согласованные материалы;

— состав передаваемых прав и порядок передачи исходного кода определяются договором.

17. Заключительные положения

1. Настоящее техническое задание отражает целевую архитектуру и этапную реализацию проекта «Дармавоз.рф» в редакции 2.0.

2. Редакция 2.0 заменяет предыдущие рабочие редакции в части логики этапов и спринтов, если иное отдельно не согласовано сторонами письменно.

3. В случае необходимости уточнения отдельных деталей они оформляются в рабочих спецификациях, приложениях к этапам или письменных согласованиях без изменения общей логики документа.

4. Приоритет ТЗ распространяется на требования к функционалу и результату работ; финансовые и юридические условия регулируются договором.